温江区人口容量分布专题分析

工作协调会会议纪要

2011年10月25日上午，局规划用地管理科、建筑园林规划管理科、公共服务推进科、规划信息服务中心在21001会议室就深入落实李局长关于形成温江区人口容量分布专题图的指示精神召开了工作协调会，会议就工作要求、目标及时间安排达成以下意见：

1. 近期完成人口专题图及分析成果。
2. 目的：结合刘太格先生主要观点和温江全区强度分区研究成果，对温江区已批楼盘人口进行统计、上图，并作趋势分析，预测终期人口规模。同时，与国内外典型城市人口密度进行对比，分析温江区人口密度的合理性。
3. 分工及时间安排：
4. 10月30日前，建筑园林规划管理科完成各楼盘的人口等基础数据的收集整理，规划用地管理科完成各平衡单元界限的CAD图。
5. 11月4日前，规划信息服务中心以平衡单元为单位，将基础数据进行整理并录入系统，并形成基础分析图和专题图。
6. 11月10日前，规划用地管理科对基础成果进行分析，并与国内外典型城市进行比较，汇总形成报告成果。吴昊天配合规划用地管理科对报告成果表达方式进行把握。
7. 长效机制及工作安排。
8. 目的：建立全区住宅建筑人口容量分布动态更新机制和专题图自动生成，配合管理单元管理模式，实现全区用地管理的合理调控和精细化管理。
9. 工作内容：在近期工作成果基础上，将人口、公服设施数据入库植入方案审批流程管理，建立数据采集、更新机制，在管理单元基础上进行专题分析，指导用地管理。

**问题：公服设施的数据形式：1、属性数据 2、图形数据 3、数据的类型(农贸市场，超市等待)**

1. 分工及时间安排：
2. 分工：规划用地管理科提出人口相关数据内容和管理功能需求；公共服务推进科提出公服需入库的种类及数据要求和管理功能需求，并负责对公服历史数据入库统筹协调；规划信息服务中心负责表单设计和系统内功能实现。
3. 时间安排：总体时间控制在2012年春节前，公服历史数据采集由公共服务推进科确定截止时间。其中，工作大纲在11月上旬完成，表单设计及功能实现在春节前完成。

参会人员：罗仕洪、吴昊天、高文娟、赖书彬、乐子琪、李 昀。

记录：武书羊。

**更新机制流程图**

方案审批

填写表单入库

系统数据库

分析

专题图

建筑园林规划管理科

规划信息服务中心

送：李局长、盛局长、周书记及各位局领导

抄：建筑园林规划管理科、公共服务推进科、规划信息服务中心